П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 12

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тракторозаводского района города Челябинска от 26.05.2015

# О проведении на территории Тракторозаводского района города Челябинска межведомст-венной профилактической акции «Подросток»

Руководствуясь планом мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних в Тракторозаводском районе на 2013-2015 годы, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999   № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску и образовательных учреждениях:

1.	Провести на территории Тракторозаводского района с 01 июня              по 31 августа 2015 года межведомственную профилактическую акцию «Подросток» (далее - акция).

2. 	Утвердить:

1)	 план проведения акции (приложение 1);

2)	 форму статистического отчета о проведении акции (приложение 2);

3.	Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тракторозаводского района:

1)	обеспечить координацию работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по подготовке и проведению акции;

2)	предоставить в срок до 10.09.2015 в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Челябинска обобщенную информацию о результатах акции.

4.	Рекомендовать начальникам: Тракторозаводского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска                  Кучерине О.Л., отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску Золотухину Д.В., отдела по Тракторозаводскому и Центральному районам государственного учреждения «Центр занятости населения» города Челябинска Садовой О.А., Тракторозаводского управления образования Администрации города Челябинска Видергольду И.В., главному врачу района Шору С.А. принять участие в акции, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом проведения акции и представить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  Тракторозаводского района информацию и статистический отчет о результатах акции до 04.09.2015.

5.	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тракторозаводского района города Челябинска Махневу Г.Д.

Председатель комиссии по

делам несовершеннолетних

и защите их прав                                                                               Н.Н. Свертилова

Приложение 1

к постановлению комиссии

по делам несовершеннолетних

и защите их прав

от «26»  мая 2015 № 12

ПЛАН

проведения межведомственной профилактической акции

«Подросток» на территории Тракторозаводского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационная, методическая работа |  |  |  |
| 1. | Провести координационные совещания, инструктивно-методические семинары, совещания по проведению акции | 02.06.2014 | Махнева Г.Д., Туркина Н.В., Кучерина О.Л., Видергольд И.В., Карпов А.В., Науменко Ю.К. |
| 2. | Создать рабочую группу для проведения операции «Подросток» | 02.06.2014 | Махнева Г.Д. |
| 3. | Уточнить категории несовершен-нолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии и социально-правовой защите | 02.06.2014 | Туркина Н.В., Карабец В.В., Моисеева С.А. |
| 4. | Составить «карты летней занятости» детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску и образовательных учреждениях | 02.06.2014 | Туркина Н.В., Моисеева С.А. |
| 5. | Провести собеседования с подростками, состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску, и их родителями с целью выяснения их занятости в период летних каникул | 02.06.2014 | Туркина Н.В. |
| 6. | Провести собеседования с руководителями образовательных организаций по организации летнего отдыха учащихся, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета | 21.05.2014-30.05.2014 | Моисеева С.А., Махнева Г.Д. |
| 7. | Провести координационные совещания, семинары по организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних | 02.06.2014 | Видергольд И.В., Кучерина О.Л., Золотухин Д.В. |
| 8. | Рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопрос «О выпуске и устройстве учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования из категории детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | 02.06.2014 | Махнева Г.Д. |
| 9. | Подготовить приказы в образовательных организациях по закреплению в летний период ответственных лиц за работу с учащимися, состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску | 02.06.2014 | руководители образовательных организаций |
| 10. | Запросить информацию от администрации образовательных организаций учреждений начального и среднего профессионального образования об организации летней занятости учащихся, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску | 02.06.2014 | Махнева Г.Д. |
| 11. | Работа прямой телефонной линии по проблемам защиты прав детей | 02.06.2014 | Махнева Г.Д., Карабец В.В., Моисеева С.А. |
| 12. | Размещение информации на информационных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах учреждений, детских летних формирований о работе всех бесплатных служб телефона доверия, действующих в городе Челябинске конфиденциально под номерами: - 8-800-2000-122 – единая общероссийская линия для детей и их родителей (круглосуточно); - 269-77-77 – телефон доверия на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая специализированная психоневрологи-ческая больница № 1» (понедельник-пятница с 17.00 до 09.00, суббота, воскресенье и праздничные дни - круглосуточно); - 007 – на базе Государственного учреждения Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» (ежедневно с 08.00 до 19.45); - 263-65-50 – на базе муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Кризисный центр» (круглосуточно) | июнь- август | Махнева Г.Д., Видергольд И.В., Кучерина О.Л. |
| II. Основной этап |  |  |  |
| 13. | Организовать летнюю занятость подростков, состоящих на учете в отделении по делам несовершен-нолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску: - на базе Центра Детско-юношеского Тур «Космос» (туристические походы); - на базе клубов по месту жительства; - на базе общеобразовательных организаций | июнь- август | Карабец В.В., Моисеева С.А., Туркина Н.В. |
| 14. | Обеспечить работу учреждений дополни-тельного образования, спортивных площадок в вечернее время | июнь-август | Видергольд И.В., Карпов А.В. |
| 15. | Провести собрание с несовершенно-летними, осужденными условно, и их родителями в целях предупреждения рецидивной преступности | 05.06.2014 | Туркина Н.В. |
| 16. | Организация и проведение мероприятий по охране общественного порядка в период подготовки и проведения на территории образовательных учреждений города единых государственных экзаменов, последних звонков, выпускных вечеров | июнь | Золотухин Д.В., Видергольд И.В. |
| 17. | Оказать содействие в устройстве в учебные заведения и трудоустройстве несовершеннолетним, вернувшимся из специальных учебных заведений закрытого типа и воспитательных колоний | июнь- август | Махнева Г.Д., Туркина Н.В., Садова О.А. |
| 18. | Анализ оперативной обстановки состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних | 10.06.2014 10.07.2014 11.08.2014 | Туркина Н.В. |
| 19. | Оказание содействия во временном трудоустройстве несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении | июнь- август | Науменко Ю.К. |
| 20. | Провести работу по определению на учебу или оказать содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, длительное время уклоняющимся от обучения | июнь- август | Моисеева С.А, Туркина Н.В., Садова О.А. |
| 21. | Провести в клубах по месту жительства и в городских оздоровительных лагерях: - беседы с детьми и подростками о последствиях противоправного поведения несовершеннолетних; - о медицинских и правовых последствиях употребления запрещенных курительных смесей, наркотических и токсических веществ | июнь | Туркина Н.В., Махнева Г.Д. Карпов А.В. |
| 22. | Участие в городской акции по борьбе с наркотиками «Скажи наркотикам – НЕТ» | июнь- июль | Моисеева С.А, Туркина Н.В., Карпов А.В. |
| 23. | Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи | июнь | Карпов А.В. |
| 24. | Оказать материальную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, выявленных в ходе акции | июнь- август | Кучерина О.А. |
| 25. | Организация отдыха и летней занятости несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и особой заботе государства | июнь- август | Кучерина О.А. Видергольд И.В. |
| 26. | Принятие дополнительных мер по оптимизации деятельности учреждений дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта, привлечению в них детей и подростков, не охваченных досуговой деятельностью | июнь- август | Моисеева С.А., Карпов А.В. |
| 27. | Провести мероприятия по исполнению норм ст. 14 закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» | июнь- август | Туркина Н.В. |
| 28. | Провести рейды: - по выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, занимающихся бродяжни-чеством, попрошайничеством; - по семьям несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения; - по проверке несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; - по выявлению несовершеннолетних, совершающих правонарушения; - по выявлению несовершеннолетних, распивающих спиртосодержащие напитки и употребляющих спайсы | июнь- август | Золотухин Д.В., Туркина Н.В. |
| 29. | Обследование условий жизни детей, выявленных в ходе акции, находящихся в социально опасном положении и детей в семьях «группы социального риска» | июнь- август | Карабец В.В. |
| 30. | Провести специализированные мероприятия: - «День безопасности дорожного движения»; - «Каникулы»; - «Выпускники»; - «Велосипед»; - «Лидер»; - «Занятость» | июнь- август | Золотухин Д.В., Туркина Н.В. |
| 31. | Организовать и провести специализи-рованные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц: - вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и употребление психоактивных веществ; - создающих условия для бродяжничества и попрошайничества; - содержащих притоны; - нарушающих правила торговли спиртными напитками и табачными изделиями | июнь- август | Золотухин Д.В., Туркина Н.В. |
| 32. | Организовать комплекс мероприятий по предупреждению групповых преступлений и выявлению молодежных группировок антиобщественной направленности | июнь- август | Золотухин Д.В., Туркина Н.В. |
| 33. | Обеспечение патрулирования мест наибольшей концентрации несовер-шеннолетних (молодежные развлека-тельно-досуговые центры, места массового отдыха, супермаркеты ) | июнь- август | Осипов В.А. |
| 34. | Провести проверки организации работы с детьми в городских и загородных оздоровительных лагерях | июнь- август | члены летней оздоровительной комиссии |
| 35. | Принять участие в городских культурно-массовых и спортивных мероприятиях: - легкоатлетический пробег «По зову души» (площадь перед памятником И.В. Курчатову); - городской турнир по футболу среди любительских команд «Кожаный мяч» (стадион «Центральный»); - соревнования по стритболу в зачет Спартакиады среди детей и подростков «группы риска» (дворец спорта «Надежда») | июнь июнь август | Моисеева С.А., Карпов А.В. |
| 36. | Проведение спортивно-массовых меро-приятий в рамках проведения летней оздоровительной компании в городских оздоровительных лагерях | июнь | Карпов А.В. |
| 37. | Ежемесячно анализировать реальную занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску | 07.07.2014 05.08.2014 05.09.2014 | Моисеева С.А., Туркина Н.В. |
| III. Подведение итогов |  |  |  |
| 38. | Предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тракторозаводского района ежемесячную информацию об организованных формах занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Челябинску и образовательных учреждениях | 07.07.2014 05.08.2014 05.09.2014 | Моисеева С.В., Туркина Н.В. |
| 39. | Подготовить обобщенную информацию по итогам операции «Подросток», довести ее до сведения заинтересованных служб и ведомств | 10.09.2014 | Махнева Г.Д. |
| 40. | Итоги операции «Подросток» рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | сентябрь | Махнева Г.Д. |

Заместитель главы

администрации района,

председатель комиссии

по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав				     	                                       Н.Н. Свертилова

Приложение 2

к постановлению комиссии

по делам  несовершеннолетних

и защите их прав

Тракторозаводского района

от «26» мая 2015 № 12

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения межведомственной профилактической

акции «Подросток» в Тракторозаводском  районе города Челябинска

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете, охваченных организованным отдыхом в детских летних формированиях, всего |  |
|  | в том числе в: |  |
|  | – профильных отрядах в структуре городских оздоровительных лагерей дневного пребывания |  |
|  | – трудовых отрядах |  |
|  | – трудовых объединениях |  |
|  | – спортивно-оздоровительных, военно-спортивных сборах |  |
|  | – туристических походах, палаточных лагерях, сплавах, экспедициях |  |
|  | – других формах (указать каких) |  |
| 2. | Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | – координационных, методических совещаний, семинаров |  |
|  | – собраний родителей, общественности |  |
|  | – выступлений в средствах массовой информации |  |
| 3. | Проведено рейдов, всего |  |
|  | – по местам досуга, концентрации несовершеннолетних |  |
|  | – выявлению фактов реализации несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ |  |
|  | – семьям, находящимся в социально опасном положении |  |
| 4. | Проверено, всего: |  |
|  | – мест досуга |  |
|  | – мест концентрации несовершеннолетних |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении |  |
|  | в них детей |  |
|  | – поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей |  |
| 6. | Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | – медицинская |  |
|  | – психологическая |  |
|  | – педагогическая |  |
|  | – социальная |  |
|  | – правовая |  |
|  | – материальная, экономическая, натуральная |  |
|  | – трудоустройство |  |
|  | – другая помощь (указать какая) |  |
| 7. | Количество мероприятий по правовому просвещению, всего |  |
|  | в том числе: |  |
|  | – с несовершеннолетними |  |
|  | – родителями |  |
|  | – педагогами |  |
|  | Охват аудитории по правовому просвещению |  |
| 8. | Количество участников массовых мероприятий, всего |  |
| 9. | Количество организаторов межведомственной профилактической акции «Подросток», всего |  |

Председатель комиссии по

делам несовершеннолетних

и защите их прав                                                                                   Н.Н. Свертилова